Anexa 11

CALENDARUL COMPETIȚIEI DE PLANURI DE AFACERI „Masuri integrate de sprijin pentru membrii comunitatii din comuna Vladila - Concurs planuri de afaceri!”

din cadrul proiectului „Masuri integrate de sprijin pentru membrii comunitatii din comuna Vladila”

POCU/5/2/140824

| Nr. crt. | Descrierea etapei | Date estimative de desfășurare |
| --- | --- | --- |
|  | Desfășurare curs | 21.03.2022-02.04.2022 |
|  | Consiliere antreprenorială | 04.04.2022-15.04.2022 |
|  | Constituirea comisiei de evaluare și selecție planuri de afaceri | 15.04.2022 |
|  | Pregătirea și publicarea anunțului privind lansarea concursului | 11.04.2022 |
|  | Depunerea planurilor de afaceri | 18.04.2022-29.04.2022 |
|  | Evaluarea planurilor de afaceri | 30.04.2022-12.05.2022 |
|  | Raport de selecție intermediar și comunicarea rezultatelor individual și public, pe site-ul proiectului | 13.05.2022 |
|  | Depunerea contestațiilor | 16.05.2022-18.05.2022 |
|  | Soluționarea contestațiilor | 18.05.2022-20.05.2022 |
|  | Publicarea raportului final de selecție | 20.05.2022 |
|  | Contractarea | 27.05.2022-31.05.2022 |